АКТ №2

по результатам внутреннего муниципального финансового контроля муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» за 2023 год

д.Апухтина                                              27.12. 2023года

На основании распоряжения Администрации Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области № 14.1 от 18.11.2023г. специалистом по внутреннему муниципальному финансовому контролю Курбаковой И.О. проведена проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021 - 2023 годы» за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года. Получателем бюджетных средств на финансирование муниципальной программы является  Администрация Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области».

Проверка начата 01 декабря 2023 г.

Проверка окончена 27 декабря 2023 г.

Основание проверки: Распоряжение Администрации Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района № 14.1 от 18 ноября 2023 года.

Цель проверки: Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021 -2023 годы» за период с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года.

Объект проверки: Муниципальная программа «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021 -2023 годы»

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Полное наименование: Администрация Вышнеольховатского сельсовета  Щигровского района Курской области».

Сокращенное наименование: Администрация Вышнеольховатского сельсовета  Щигровского района Курской области».

Юридический адрес: 306506, Курская область, Щигровский район, д.Апухтина, тел. (847145) 4-64-18.

Муниципальное образование «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области (далее по тексту Вышнеольховатский сельсовет, сельсовет, муниципальное образование) осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Курской области, а также Уставом муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области, принятым решением Собрания депутатов Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области №7 от 27.05.2005 года, , зарегистрирован Главным Управлением Министерства Юстиции РФ по Центральному федеральному  округу 28.11.2005года  рег.№ 465283032005001.

.

В соответствии с Уставом, администрация Вышнеольховатского сельсовета является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления и юридическим лицом, наделяется полномочиями по решению вопросов местного значения, осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением об Администрации, утвержденным решением Собрания депутатов Вышнеольховатского сельсовета от 26.06.2006 года №13.

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, серия 46 №000578100 от 02.03.2001 года.

ИНН 4628001772, КПП 462801001, ОКОНХ 97620, ОКВЭД 84.11.35, КОПФ 81, ОКПО 04180803, ОКТМО 38650404, ОКФС 14. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 46 № 000540089 от 29.10.2002 года ОГРН 1024600839339. Администрации Вышнеольховатского сельсовета открыт лицевой счет в отделе №28 УФК по Курской области № 03443026020.

Из бюджета муниципального образования в проверяемом периоде финансировались расходы на содержание:

- Администрации Вышнеольховатского сельсовета;

В проверяемом периоде проведена проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» за 2023год.

Муниципальная программа «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» была утверждена Постановлением Администрации Вышнеольховатского сельсовета  24.11.20 г. № 70.

Ответственными исполнителями программы является Администрация Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области".

Программа рассчитана на 2021-2023годы.

Цели и задачи Программы – укрепление материально- технической базы учреждений муниципального образования и казенных учреждений Вышнеольховатского сельсовета; повышение эффективности системы муниципального управления; организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами для сельского поселения и страны; техническое оснащение для автоматизации работ (услуг) и материально – техническое обеспечение учреждений муниципального образования.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных учреждений поселения, содержание муниципального имущества муниципальных учреждений в работоспособном состоянии, повышение эффективности системы управления муниципальными учреждениями.

Мероприятия Программы предусматривают решение основных вопросов по усовершенствованию программного и материально-технического обеспечения учреждений муниципального образования, а именно:

- приобретение программного обеспечения;

-приобретение компьютерной техники;

- текущий ремонт и содержание зданий;

-услуги связи, интернет;

- коммунальные услуги;

- содержание служебного автомобиля.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключаемых в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет».

Программа включает в себя подпрограмму «Материально-техническое обеспечение учреждений и формирование имиджа Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы».

Бюджетная классификация, на которую отнесены произведенные расходы утверждена Распоряжениями Администрации Вышнеольховатского сельсовета, «18» октября  2022 года   № 15 «Об утверждении Указаний об установлении, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации, относящейся к бюджету муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы».

Анализ исполнения мероприятий программы за 2023 год.

Согласно отчета, об исполнении бюджета ф. 117g за 2023 год муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на реализацию программы всего предусмотрено выполнение мероприятий программы (Р/ПР 0113 ЦСР 18101С1493) в сумме 459859руб. 25 коп.,  исполнено 459859 руб. 25 коп.. выполнение составило 100 % предусмотренного объема.

Основные мероприятия, выполнены за счет средств бюджета муниципального образования за 2023 год, всего на сумму – 459859 руб. 25 коп., из них:

- обеспечение программным обеспечением учреждений Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области, обслуживание оргтехники, ремонт компьютерной техники, а также оплата за интернет, услуги связи по КБК расходов 001011318101С1401242  составило в сумме 75023 руб.12 коп.

- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (приобретение канцтоваров, бензина, оплата по договорам) по  КБК расходов  001011318101С1401244 составила в сумме 201875руб.00 коп.,

- оплата коммунальных услуг по КБК расходов 001011318101С1401247 составила в сумме 182961 руб. 13 коп.

Уровень финансирования мероприятий программы за 2023 год составил 100 %

Проведение внутреннего муниципального финансового контроля реализации муниципальной программы показывает, что в целом наблюдается планомерная работа органа местного самоуправления по реализации мероприятий муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности Администрации Вышнеольховатского  сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы», нарушений не выявлено.

Специалист по внутреннему муниципальному

финансовому контролю                                                               Курбакова И.О.

Глава Вышнеольховатского сельсовета                                  Николаенкова А.В.