АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЫШНЕОЛЬХОВАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «22» февраля  2022 г        № 10.3

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальных программ за 2021 год.

В соответствии с Уставом Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района  Курской области и постановления Администрации Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области от 27.05.2019 г. № 51 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Администрация  Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении плана  реализации по  следующим муниципальным  программам за 2021 год в отдельности:

- «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования     «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2021-2023 годы» (Приложение № 1).

-«Развитие культуры в муниципальном образовании «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района курской области на 2021-2023 годы» (Приложение № 2),

-  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021-2023 годы» (Приложение № 3)

-«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 2021-2023 годы» (Приложение № 4),

-«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Вышнеольховатском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» (Приложение № 5).

-«Комплекс  мер по профилактике правонарушений на территории Вышнеольховатского сельсовета на 2020-2022 годы (Приложение № 6)

- «Противодействие  экстремизму и профилактики терроризма  в муниципальном образовании «Вышнеольховатский сельсовет Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы» (Приложение № 7)

- «Развитие  субъектов малого и среднего  предпринимательства в Вышнеольховатском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021- 2023 годы» (Приложение № 8)

-"Социальная поддержка граждан Вышнеольховатского сельсовета  Щигровского района  Курской области на 2021-2023 годы»  (Приложение № 9)

- «Организация и содержание мест захоронения в Вышнеольховатском сельском поселении» на 2019-2023 годы» (Приложение № 10)

-« «Комплексное развитие сельской территории Большезмеинского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» (Приложение № 11)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Вышнеольховатского сельсовета  Курбакову И.О.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания

Глава Вышнеольховатского сельсовета                             А.В.Николаенкова

Приложение № 1 к   постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «22» февраля  2022 г № 10.3

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы   «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования  «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2021-2023 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | укрепление материально-технической базы Администрации Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области; повышение эффективности системы муниципального управления; | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | -автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности; - материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования; -формирование имиджа Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области | 2021 | 251397,06 |  |

=

Приложение № 2 к   постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «22»  февраля  2021 г № 10.3

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района курской области на 2021-2023 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Развитие культуры в муниципальном образовании «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | Формирование единого культурного пространства на территории Вышнеольховатского сельсовета и условий для реализации на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры, удовлетворения культурных потребностей граждан. | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | создание благоприятных условий для обеспечения жителей Вышнеольховатского сельсовета услугами культуры, модернизация работы учреждений культуры; -создание условий для качественного и эффективного функционирования сельского дома культуры в Вышнеольховатскомсельсовете Щигровского района курской области. | 2021 | 384926,88 |  |

Приложение № 3      к постановлению Администрации

Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «22»  февраля  2022 г № 10.3

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021-2023 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Обеспечение пожарной безопасности Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений и объектов муниципальной собственности | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | Осуществление мероприятий в планируемых объемах | 2021 | 18950 |  |

Приложение   № 4 к   постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «22» февраля  2022 г № 10.3

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 2021-2023 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | внедрение новых принципов кадровой политики в системе муниципальной службы развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации муниципальных служащих; актуализация содержания программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; повышение квалификации и муниципальных служащих | 2021 | 1200 |  |

Приложение № 5 к   постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «22»  февраля  2022 г № 10.3

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Вышнеольховатскомсельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Вышнеольховатском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, прочих мероприятий по благоустройству | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 2021 | 102880 |  |

Приложение № 6 к   постановлению Администрации

Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «22» февраля 2022 г № 10.3

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Вышнеольховатского сельсовета на 2020-2022 годы | Создание условий, направленных на предупреждение правонарушений | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | Реализация мероприятий ,направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 2021 | /3000 |  |

Приложение № 7 к   постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «22»  февраля  2022 г №10.3

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактики терроризма   в муниципальном  образовании  «Вышнеольховатский сельсовет Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | Противодействие экстремизму и профилактики террора в муниципальном образовании «Вышнеольховатский сельсовет Щигровского района Курской области на 2020-2022 годы» | Создание условий, по противодействию экстремизму и профилактике терроризма в муниципальном образовании «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | Реализация мероприятий ,направленных на обеспечение порядка по противодействию экстремизма и профилактике терроризма на территории муниципального образования | 2021 | /1000,00 |  |

Приложение № 8 к   постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «22»  февраля 2022 г №10.3

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в Вышнеольховатском сельсовете Щигровского района Курской области на 2018-2020 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вышнеольховатском сельсовете Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы» | Обеспечение малого и среднего предпринимательства , популяризация предпринимательской деятельности | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 2021 | /1000,00 |  |

Приложение № 9 к постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «22» февраля  2022 г №10.3

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан  Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | "Социальная поддержка граждан Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области на 2021-2023годы» | повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2021 | 213563,88 |  |

Приложение № 10 к постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «22» февраля  2022 г № 10,3

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Организация и содержание мест захоронения в Вышнеольховатском сельском поселении» на 2019-2021 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Организация и содержание мест захоронения в Вышнеольховатском сельском поселении» на 2019-2023 годы» | Благоустройство кладбищ на территории поселения. | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | Благоустройство кладбищ на территории поселения. | 2021 | /1000,00 |  |

Приложение № 11 к постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «22» февраля  2022 г № 10,3

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории

Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Комплексное развитие сельской территории Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» | повышение комплексного развития сельской территории, | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | количество детских площадок - 1 ед.; | 2021 | /10000,00 |  |