АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЫШНЕОЛЬХОВАТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЩИГРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «10» апреля 2025 г        № 22

Об утверждении отчета

об исполнении плана реализации

муниципальных программ за 2024 год.

В соответствии с Уставом Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района  Курской области и постановления Администрации Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области от 27.05.2019 г. № 51 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Администрация  Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении плана  реализации по  следующим муниципальным  программам за 2024 год в отдельности:

- «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования     «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2024-2026 годы» (Приложение № 1).

-- «Использование и охрана земель МО «Вышнеольховатский сельсовет»на период 2024-2026гг.»(Приложение № 2) ,

-  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024-2026 годы» (Приложение № 3)

-«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 2024-2026 годы» (Приложение № 4),

-«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Вышнеольховатском сельсовете Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» (Приложение № 5).

-«Комплекс  мер по профилактике правонарушений на территории Вышнеольховатского сельсовета на 2023-2025 годы (Приложение № 6)

- «Противодействие  экстремизму и профилактики терроризма  в муниципальном образовании «Вышнеольховатский сельсовет Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы» (Приложение № 7)

- «Развитие  субъектов малого и среднего  предпринимательства в Вышнеольховатском сельсовете Щигровского района Курской области на 2024- 2026 годы» (Приложение № 8)

-"Социальная поддержка граждан Вышнеольховатского сельсовета  Щигровского района  Курской области на 2024-2026 годы»  (Приложение № 9)

- «Организация и содержание мест захоронения в Вышнеольховатском сельском поселении» на 2024-2028 годы» (Приложение № 10)

-« «Комплексное развитие сельской территории Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» (Приложение № 11)

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области на период 2023 – 2025 годы»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Вышнеольховатского сельсовета  Курбакову И.О.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания

Глава Вышнеольховатского сельсовета                             А.В.Николаенкова

Приложение № 1 к   постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

От «10» апреля  2024 г        № 22

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы   «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования  «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на  2024-2026 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципального образования «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» | укрепление материально-технической базы Администрации Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области; повышение эффективности системы муниципального управления; | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | -автоматизация работ и услуг, улучшение качества предоставляемой отчетности; - материально-техническое обеспечение учреждений муниципального образования; -формирование имиджа Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области | 2024 | 250,000/200,000 |  |

=

Приложение № 2 к   постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «10» апреля  2025 г        № 22      Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Использование и охрана земель МО «Вышнеольховатский сельсовет»на период 2024-2026гг.»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Использование и охрана земель МО «Вышнеольховатский сельсовет»на период 2024-2026гг.» | Обеспечение организации рационального использования и охраны земель на территории сельского поселения, инвентаризация земель | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | повышение экологической безопасности населения и качества его жизни, а также инвестиционной привлекательности поселения - упорядочение землепользования; - повышение доходов в бюджет поселения от уплаты налогов. | 2024 | 0/5,0 |  |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «10» апреля  2025 г        № 22

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2024-2026 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Обеспечение пожарной безопасности Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» | Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учреждений и объектов муниципальной собственности | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | Осуществление мероприятий в планируемых объемах | 2024 | 1,0/2,0 |  |

Приложение   № 4 к   постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «10» апреля  2025 г        № 22

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области    на 2024-2026 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» | внедрение новых принципов кадровой политики в системе муниципальной службы развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации муниципальных служащих; актуализация содержания программ дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; повышение квалификации и муниципальных служащих | 2024 | 0/2 |  |

Приложение № 5 к   постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «10» апреля  2025 г        № 22

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Вышнеольховатскомсельсовете Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Вышнеольховатском сельсовете Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» | организация мероприятий по уличному освещению, озеленению, прочих мероприятий по благоустройству | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | 2024 | 0/5,0 |  |

Приложение № 6 к   постановлению Администрации

Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «10» апреля  2025 г        № 22

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Комплекс мер по профилактике правонарушений на территории Вышнеольховатского сельсовета на 2023-2025 годы | Создание условий, направленных на предупреждение правонарушений | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | Реализация мероприятий ,направленных на обеспечение правопорядка на территории муниципального образования | 2024 | 1,0/1,0 |  |

Приложение № 7 к   постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «10» апреля  2025 г        № 22

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактики терроризма   в муниципальном  образовании  «Вышнеольховатский сельсовет Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | Противодействие экстремизму и профилактики террора в муниципальном образовании «Вышнеольховатский сельсовет Щигровского района Курской области на 2023-2025 годы» | Создание условий, по противодействию экстремизму и профилактике терроризма в муниципальном образовании «Вышнеольховатский сельсовет» Щигровского района Курской области | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | Реализация мероприятий ,направленных на обеспечение порядка по противодействию экстремизма и профилактике терроризма на территории муниципального образования | 2024 | 2,0/2,0 |  |

Приложение № 8 к   постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «10» апреля  2025 г        № 22

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в Вышнеольховатском сельсовете Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вышнеольховатском сельсовете Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы» | Обеспечение малого и среднего предпринимательства , популяризация предпринимательской деятельности | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | Обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования | 2024 | 1,0/1,0 |  |

Приложение № 9 к постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «10» апреля  2025 г        № 22

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан  Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области на 2024-2026 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | "Социальная поддержка граждан Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области на 2024-2026годы» | повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2024 | 227,0/230,0 |  |

Приложение № 10 к постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «10» апреля  2025 г        № 22

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Организация и содержание мест захоронения в Вышнеольховатском сельском поселении» на 2024-2028 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Организация и содержание мест захоронения в Вышнеольховатском сельском поселении» на 2024-2028 годы» | Благоустройство кладбищ на территории поселения. | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | Благоустройство кладбищ на территории поселения. | 2024 | 1,0/133,0 |  |

Приложение № 11 к постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «10» апреля  2025 г        № 22

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории

Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | «Комплексное развитие сельской территории Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района на 2020-2025 годы» | повышение комплексного развития сельской территории, | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | количество детских площадок - 1 ед.; | 2024 | 0/5,0 |  |

Приложение № 12 к постановлению

Администрации Вышнеольховатского сельсовета

Щигровского района Курской области

от «10» апреля  2025 г        № 22

Отчет

Об исполнении плана реализации  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области на период 2023 – 2025 годы»

| п/п | Наименование подпрограммы | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации программы | Объемы расхода бюджета на реализацию муниципальной программы, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1,1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курской области на период 2023 – 2025 годы | Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности; Снижение показателей энергоемкости и энергопотребления учреждений, предприятий и организаций | Заместитель Главы Вышнеольховатского сельсовета Щигровского района Курбакова И.О. | Снижение показателей энергоемкости и энергопотребления; Повышение эффективности использования топлива и воды в секторе ЖКХ муниципального образования; Обеспечение учета объектов потребляемых энергетических ресурсов и воды с использованием приборов учета. | 2024 | 0/0 |  |